República de Honduras

Secretaría de Educación

Subsecretaría de Asuntos Técnicos y Pedagógicos

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA

Nombre de la Actividad:

Consultoría para la Dirección General de Currículo y Evaluación para coordinar la participación de Honduras en el Estudio Internacionales de PISA con la OCDE en los componentes dentro y fuera de la escuela.

I. Antecedentes

La Secretaría de Educación de Honduras en los últimos años ha impulsado la Política Educativa de Participar en estudios internacionales de Evaluación Educativa. Honduras suscribió acuerdos con la OCDE (2015) para la participación en PISA para el Desarrollo donde Honduras se compromete a mantener la confiabilidad del estudio en todas sus etapas, también se compromete a asistir a las reuniones internacionales para poder llevar a cabo el estudio y mantener un National Project Manager para garantizar calidad y confiabilidad del estudio.  PISA, es el Programa para la evaluación Internacional para alumnos de OCDE, este programa inició su auge a principios del año 2000. En este programa se aplican pruebas a alumnos de 15 años de edad en Español, Matemáticas y Ciencias. PISA; es el estudio más riguroso de Evaluación Educativa  a que los países se someten.

Honduras se enfrenta a un reto histórico en el área de evaluación. Por primera vez podrá figurar en los resultados de OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) en el área educativa y podrá comparar su sistema educativo con los demás países a nivel mundial. Para lograr esto, Honduras ha estado participando destacadamente en el proceso de aplicación de PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) para el Desarrollo, modalidad de PISA que se lleva a cabo por primera vez en el mundo. Honduras ha concluido exitosamente el pilotaje y el levantamiento del estudio Principal. Sin embargo el estudio necesita culminar la etapa de digitación de datos, limpieza de las bases, superación de las inconsistencias, envío de datos, planificación del informe final y organización de la estrategia de uso y lanzamiento del informe PISA para el Desarrollo.

Para coordinar la participación de Honduras en PISA, análisis de datos y elaboración de informes específicos se necesita contratar un Profesional de alto perfil y de reconocida trayectoria en el área de evaluación nacional e internacional.

II. Objetivos

- Coordinación técnica a nivel Nacional e Internacional para elaboración del estudio de Pisa-OCDE para el Desarrollo en Honduras.

- Coordinación técnica con el equipo técnico que implementa PISA.

- Elaborar los productos específicos para la coordinación armoniosa de Pisa-D con el equipo nacional y con los contratistas internacionales, los que dan revisados y dados con visto bueno por la Dirección General de Currículo y Educación

III. Actividades a Realizar

- Comunicación con las personas de PISA-OCDE y sus contratistas.

- Realizar reuniones de trabajo con el equipo de Pisa, equipo de la Dirección de Currículo y Evaluación, y el Despacho Ministerial.

- Elaboración de planificaciones estratégicas de Pisa.

- Elaboración de presupuestos y estrategias de trabajo.

- Asistir a reuniones internacionales de trabajo con presupuesto nacional o internacional cuando sea necesario.

- Elaborar informes sobre el avance intermedios y final del Estudio PISA-OCDE para el Desarrollo Humano.

IV. Productos a entregar

- Plan de trabajo que incluya la metodología a utilizar para el desarrollo de la consultoría y el cronograma de actividades del estudio PISA – OCDE para el Desarrollo Humano y presupuesto general de las acciones en marcha.

- Diseño de estrategias de muestreo y levantamiento de datos del componente de alumnos fuera de la escuela.

- Informes de avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el levantamiento de datos finales del componente A y B en Honduras.

- Informes de avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el muestreo y planificación del componente C.

- Manual sobre el control de Calidad de Pisa en el componente A, B y C.

- Plan de análisis de los datos para la construcción del informe principal.

- Reporte sobre el levantamiento del Strand C de Pisa.

- Planificación sobre la digitación de datos del Strand C.

- Estrategia de comunicación y lanzamiento del estudio final de Pisa.

- Redacción del informe técnico, análisis de datos y situación de los resultados de Pisa D.

Cada uno de los productos deberá ser presentado en forma física y digital ante la Dirección General de Currículo para su aprobación con el Visto Bueno de aceptación de la Sub Secretaria Técnica Pedagógica, quien los remitirá a la Dirección General de Adquisiciones para el trámite de pago.

V. Supervisión y aprobación

La dependencia responsable  para la supervisión y aprobación de los productos de esta Consultoría estará bajo la coordinación de la Dirección General de Currículo y visto Bueno de la Sub-Secretaría Técnica Pedagógica, utilizando su propia computadora y software para realizar los análisis.

VI. Perfil  y Formación Académica Requerida

Perfil

Profesional con reconocida trayectoria en el área de la Evaluación Nacional e Internacional e Investigación Educativa. Con experiencia en la coordinación de estudios Internacionales relacionados con Pisa, evaluación estandarizada de alumnos y Evaluación de Docentes. Con una experiencia mínima de 5 años en la coordinación y diseño de evaluaciones nacionales e internacionales.

Formación Académica

- Doctorado en cualquier área de Ciencias Educativas o Sociales.

- Maestría en Investigación Educativa.

- Licenciatura relacionada a Educación.

- Manejo de la Teoría de Respuesta al Ítem

- Manejo del SPSS u otros software.

VII. Sede

El consultor, al estar ligado a un contrato por productos, no es un empleado permanente en el Despacho. Y por lo tanto no estará sujeto a un horario o local de trabajo.  Sin embargo deberá trabajar estrechamente con el equipo técnico que tiene sede en el Centro Regional Centro Sur de Formación Docente Pedro Nufio ubicado en la Colonia Kennedy

VIII. Duración

Tiempo y Condiciones de Contratación

La contratación será del 1 de Marzo al 21 de diciembre del 2018. Se Presentarán los informes de la siguiente manera;

- Plan de trabajo que incluya la metodología a utilizar para el desarrollo de la consultoría, el cronograma de actividades del estudio PISA – OCDE para el Desarrollo Humano y presupuesto. (16 de marzo).

- Diseño de estrategias de muestreo y levantamiento de datos del componente de alumnos fuera de la escuela. (20 de abril).

- Informes de avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el levantamiento de datos finales del componente A y B. (25 de mayo)

- Informes de avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el muestreo y planificación del componente C. (15 de junio)

- Manual sobre el control de Calidad de Pisa en el componente A, B y C. (27 de julio)

- Plan de análisis de los datos para la construcción del informe principal. (30 de agosto)

- Reporte sobre el levantamiento del Strand C de Pisa. (21 de septiembre)

- Planificación sobre la digitación de datos del Strand C. (11 de octubre)

- Estrategia de comunicación y lanzamiento del estudio final de Pisa. (9 de noviembre)

- Redacción del informe técnico, análisis de datos y situación de los resultados de Pisa D.  (14 de diciembre).

IX. Monto Total de la Consultoría

La consultoría tendrá un monto total de 600,000 lempiras.

X. Forma de Pago

Por cada informe se pagará un costo unitario de 60,000 lempiras.

El pago se realizara en moneda nacional contra entrega de productos según se detalla a continuación:

- Primer pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 1, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 16 de marzo el cual incluye la Planificación General del estudio PISA

- Segundo pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 2, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 20 de abril que incluye: Estrategias de muestreo y levantamiento de datos del componente de alumnos fuera de la escuela.

- Tercer pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 3, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 25 de mayo  que incluye: Avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el levantamiento de datos finales del componente A y B.

- Cuarto pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 4, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 15 de junio que incluye: Avances del Proyecto Pisa en Honduras y su situación sobre el muestreo y planificación del componente C.

- Quinto pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 5, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 27 de julio que incluye: Manual sobre el control de Calidad de Pisa en el componente A, B y C.

- Sexto pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 6, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 30 de agosto,  que incluye: Plan de análisis de los datos para la construcción del informe principal.

- Séptimo pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 7, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 21 de septiembre, que incluye: Reporte sobre el levantamiento del Strand C de Pisa.

- Octavo pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 8, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 11 de octubre después de suscrito el contrato,  que incluye: Planificación sobre la digitación de datos del Strand C.

- Noveno pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 9, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 09 de noviembre después de suscrito el contrato,  que incluye: Estrategia de comunicación y lanzamiento del estudio final de Pisa. la digitación de datos del Strand C.

- Decimo y último pago 10%, será contra la entrega y aprobación del Producto No. 10, el cual deberá ser presentado a más tardar el día 14 de diciembre después de suscrito el contrato,  que incluye: Redacción del informe técnico, análisis de datos y situación de los resultados de Pisa D.

XI. Impuestos

De cada pago parcial en concepto de honorarios se realizará la deducción del 12.5% por concepto de pago de impuesto sobre la renta ISR, en caso de que el consultor este inscrito al régimen de pagos a cuenta en el Servicio de Administración de Renta (SAR) deberá presentar la constancia vigente al momento de la suscripción del contrato y para cada pago parcial.

XII. Garantía de Calidad

En aplicación a lo establecido en el Articulo 106 de la Ley de Contratación del Estado y 243 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, de cada pago parcial en concepto de honorarios se  realizará la retención del 10% del monto a pagar en concepto de garantía de calidad, realizándose la devolución junto al pago final al producirse la terminación normal del contrato.

XIII. Multas

El contrato estará sujeto a lo establecido en el ARTÍCULO 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta el viernes 19 de enero de 2018, el cual establece que: “En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público”.

XIV. Condiciones de participación

Los interesados en participar deberán entregar  en la Dirección General de Adquisiciones, ubicada en el Edificio Principal de la Secretaría de Educación Primera avenida entre segunda y tercera calle, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A., a más tardar a las 4:30 p.m. del día 02 de marzo del año en curso, un sobre cerrado debidamente rotulado con su nombre completo, número de identidad, número y nombre del proceso para el cual desea aplicar, adjuntando lo siguiente:

- Currículo Vitae Profesional

- Copias de Títulos Diplomas referidos en el Currículo (no se tomaran en cuenta los curriculos que no adjunten esta documentación, ya que la misma servirá de base para la ponderación)

- Copia de la Tarjeta de Identidad

- Copia de PIN SIAFI (si no lo tiene puede tramitarlo posteriormente)

- Los interesados deberán estar suscritos al nuevo régimen de facturación (si aún no están inscritos podrán realizar el trámite posteriormente).